## Sheet1
软件开发进度表
序号 | 计划节点 | 节点时间 | 负责人 | 参与人 | 主要任务
1 | 系统需求 | 2017-8-22至2017-8-29 | 李颖康 | 李颖康，陈飞翔 | 系统功能需求确认
2 | 系统设计 | 2017-8-30至2017-9-18 | 陈飞翔 | 陈飞翔、张亚军 | 设计图、前台静态代码
3 | 功能开发 | 2017-9-19至2017-10-15 | 李颖康 | 李颖康，梁鹏，王黎 | 后台功能代码开发
4 | 集成测试 | 2017-10-16至2017-10-20 | 李颖康 | 李颖康，朱雪艳 | 1.系统整体回归测试 2.用户测试
5 | 系统交付 | 2017-10-21 | 李颖康 |  | 用户使用